## Slide 1: Estimando costos de software
María Mercedes Corral S. MsC
Gestión de Proyectos Informáticos
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 2: Agenda
Introducción
Pasos en la estimación de costos
Seis formas de estimar costos de software
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 3: Introducción
Antecedentes – desde 1940 viene siendo importante la estimación de costo de software
Por que las desviaciones en la estimación de costos?
Existen herramientas que ayudan a la estimación más precisa
Es importante tratar de determinar el tamaño del proyecto.
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 4: Principios de estimación de software
El punto de inicio para la estimación de software es el tamaño del proyecto in términos de líneas de código físicas, declaraciones lógicas o puntos funcionales o las tres métricas.
Luego se puede producir la estimación con base en los atributos del proyecto como por ejemplo
  Rata de cambio de requerimientos
  Experiencia del equipo de desarrollo en este tipo de proyectos
  Métodos usados para el desarrollo (Agiles, Cascada)
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 5: Principios de estimación de software
Atributos del proyecto (cont..)
  Lenguaje de programación utilizado
  Presencia o ausencia de artefactos utilizables
  Espacio de trabajo
  Distribución geográfica del equipo de desarrollo
  Presión sobre la agenda de trabajo
Otros atributos son:
  Experiencia en desarrollos similares
  Metodología de desarrollo
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 6: Principios de estimación de software
Maestría en Ingeniería de Sistemas
Tamaño del proyecto
Atributos del proyecto
Estimación:
  Fechas
  Costos
  Esfuerzo
  Entregables
*
=

## Slide 7: Principios de estimación de software
Como regla general la estimación de software debe tener en cuenta cuatro atributos claves:
  El personal
  La tecnología
  Herramientas
  El ambiente de programación
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 8: Principios de estimación de software
Maestría en Ingeniería de Sistemas
Calidad y productividad
Tecnologia
Personal
Procesos
Ambiente

## Slide 9: Pasos en la estimación de costos
Paso 0: Análisis de requerimientos
Paso 1: Iniciar la estimación del tamaño
Paso 2: Identificar actividades a incluir
Paso 3: Estimación de potenciales defectos
Paso 4: Estimación de los requerimientos de personal
Paso 5: Ajuste de suposiciones hechas por experiencia
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 10: Pasos en la estimación de costos
Paso 6: Estimación de esfuerzo y tiempo
Paso 7: Estimar costos de desarrollo
Paso 8: Estimar costos de mantenimiento
Paso 9: presentar la estimación al cliente y defenderla
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 11: Seis formas de estimar costos de software
La estimación de costos de software se puede resumir en los siguientes seis métodos usados por diferentes entidades que producen software:
Métodos de estimación manual
  Estimación manual a nivel de proyecto usando “rules of thumb”
  Estimación manual a nivel de fase usando ratios y porcentajes
  Estimación manual a nivel de actividades usando WBS
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 12: Seis formas de estimar costos de software
Métodos de estimación automatizados:
  Estimación automatizada a nivel de proyecto usando estimación macro
  Estimación automatizada a nivel de fase usando estimación macro
  Estimación automatizada a nivel de actividades o nivel de tareas usando micro estimación
Las más precisas son la última en cada método.
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 13: Ventajas y desventajas de cada método
Métodos de estimación manual
  Estimación manual a nivel de proyecto usando “rules of thumb”, es la más antigua, poco precisa, faciel de hacer, no se debe utilizar en presupuestos formales de proyectos de software.
  Estimación manual a nivel de fase usando ratios y porcentajes, usualmente las fases son de una a ocho pasando por
    Levantamiento de Requerimientos,
    Análisis y Diseño,
    Construcción,
    Pruebas, Capacitación,
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 14: Ventajas y desventajas de cada método
  Los %s típicos de las fases son:
    Requerimientos 10% esfuerzo 2 meses/h
    Análisis y diseño 20% 4 meses/h
    Construcción 30% 6
    Pruebas 35% 7
    Instalación, cap . 5% 1 mes /hombre
    Total 100% 20 meses /hombre
  La situación con los %s y ratios es que los %s pueden variar mucho de acuerdo con cada actividad dependiendo del proyecto
  Varias fases se pueden tomar toda la vida del proyecto
  Algunas fases no se estiman (integración, documentación técnica)
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 15: Ventajas y desventajas de cada método
Métodos de estimación manual
  Estimación manual a nivel de actividades usando WBS, es la más precisa de los métodos manuales.
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 16: Ventajas y desventajas de cada método
Métodos de estimación automatizados:
  Son métodos más precisos pero también pueden requerir de inversión adicional, conocimiento de herramientas., etc
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 17: Referencias
Autor – Maria Mercedes Corral S, MsC
Gestión de Proyectos Informáticos
mcorral@javeriana.edu.co
Capers Jones, Estimating software costs, Second edition
Maestría en Ingeniería de Sistemas