## Slide 1: Otras Gerencias
Maria Mercedes Corral S, MsC
Gerencia de Proyectos Informáticos

## Slide 2: Otras Gerencias en la GP
Gerencia de las comunicaciones
Gerencia de recurso humano
Gerencia de riesgo
Gerencia de adquisición y calidad

## Slide 3: Gerencia de las Comunicaciones

## Slide 4
Considera aspectos de la teoría de la comunicación
Modelos de envío y recibo, ciclos de retroalimentación y barreras de comunicación
Selección del medio, escrito/oral; formal escrita/reportes informales, cara a cara/correo
Estilo de redacción, voz pasiva, sentencia estructurada y selección de palabras
Técnicas de presentación, lenguaje corporal, ayudas audiovisuales
Técnicas para manejo de reuniones, agenda, manejo de conflictos
Decodificar
Codificar
Mensaje
Ruido
Medio
Feedback del mensaje
Aspectos a tener en cuenta
Codificar
Decodificar
Emisor
Receptor
Gerencia de las Comunicaciones

## Slide 5
No verbal: Cerca del 55% (gestos, comportamientos, lenguaje corporal)
Paralingual: El tono de voz y el acento ayudan a transmitir un mensaje
Feedback: confirmar lo transmitido o lo recibido
Escucha activa: confirmar el mensaje recibido a través de feedback, preguntas, parafraseo
Escucha efectiva: Involucrarse en la experiencia de escuchar. Poner atención a pistas visuales, características paralinguales, ponerse en los pies del otro, preguntar
Términos que describen el proceso de comunicación
Formal escrito: Comunicaciones complejas, planes de gerencia de proyectos, project charter, comunicaciones a larga distancia
Formal verbal: presentaciones, discursos
Informal escrita: correo, notas o apuntes
Informal verbal: reuniones, conversaciones
Métodos de comunicación
Puede el Gerente de proyectos controlar todas las comunicaciones?
Debería tratar de controlarlas?
  De lo contrario se pueden generar fallas de comunicación, supuestos, scope creep
Tiempo del gerente del proyecto que se gasta en la comunicaciones?
Control de las comunicaciones

## Slide 6: Conceptos Claves
Communications management process
Communications management plan
  What should be reported
Information distribution
Communications model
  Nonverbal
  Percent of communication that is nonverbal
  Paralingual
  Active listening
  Effective listening
  Feedback
Communications methods
  Formal / informal written
  Formal / informal verbal
Communication channels
Percent of time a project manager spends communicating
Rules for meetings
Issue logs
Lessons learned
Communication blockers
Control of communications
[Mulcahy, 20005]

## Slide 7: Aspectos a considerar
En los reportes de desempeño
Suministrar reportes con información del estado actual del proyecto
Suministrar reportes de progreso con información de lo que el equipo ha terminado y de lo que está por terminar
Suministrar información de expectativas futuras frente a lo que falta del proyecto o de una fase en particular
Análisis de varianzas para determinar justificaciones relacionadas con costos, cronograma, alcance y calidad
Análisis de tendencias para identificar patrones en el tiempo y expectativas sobre resultados futuros
El análisis de valor ganado permite, mediante fórmulas, determinar y predecir el desempeño del proyecto
Las solicitudes de cambio, puede derivarse o generarse en reportes de desempeño
En la Planeación de las Comunicaciones
El proceso de comunicaciones se centra en definir quien necesita qué, cuando lo necesita y cómo se entrega
Los requerimientos de comunicación se definen con base en los requerimientos o necesidades de los stakeholders
La planeación de las comunicaciones se completa al inicio del proceso de planeación
Las comunicaciones están influenciadas por la estructura organizacional y su desempeño
Las restricciones y supuestos pueden afectar la planeación de las comunicaciones
El contenido de un mensaje puede ser positivo o negativo. El hecho de que el receptor lo conozca no implica que esté de acuerdo
Con el Plan de Gerencia de las Comunicaciones
Hacer explícito instrucciones de cómo recolectar y distribuir la información del proyecto
Definir instrucciones sobre los métodos de comunicación (reportes impresos, correos, presentaciones, etc.)
Incluir una agenda de las comunicaciones esperadas (reportes y reuniones)
Proveer un método para acceder a la información necesaria de las comunicaciones programadas en forma regular
En el manejo de los Stakeholders
Las reuniones presenciales (face to face) son mejores para resolver issues con los stakeholders
El gerente del proyecto es responsable del manejo de los stakeholders del proyecto
El documento de Issue log relaciona los issues generados entre los stakeholders y el proyecto. El documento se debe actualizar cada vez que se resuelve un issue
Involucrar activamente a los stakeholders en el proyecto, incrementa la probabilidad de que el proyecto no sufra cambios inoportunos o inesperados

## Slide 8: Gerencia del Recurso Humano

## Slide 9: Plan de recurso humano
Actividades del recurso humano
Factores de ambiente y/o culturales
Procesos organizacionales

## Slide 10: Herramientas
Diagramas jerárquicos
Matriz de responsabilidades

## Slide 11: Matriz
RACI | Personas |  |  |  | 
Actividades | Ana | Carlos | Pedro | Juan | Maria
Definir | A | R | I | I | I
Diseñar | I | A | R | C | C
Desarrollar | I | A | R | C | C
Probar | A | I | I | R | I
R= Responsable A =Aprueba C= Consulta I = Informa

## Slide 12: Gerencia del Riesgo

## Slide 13: Generalidades
El objetivo de RM: Disminuir la incertidumbre
  >> la probabilidad de tener eventos + (oportunidades)
  << la probabilidad de tener eventos – (amenazas)
Riesgo: evento incierto o condición que si ocurre tiene un efecto + o – en por lo menos uno de los objetivos del proyecto (tiempo, costo, alcance y/o calidad).
Percepción del riesgo
Responsabilidad del Project Team. (PM, PT y algunos Stakeholders)
Notes: Aceptar riesgos trae la amenaza de fallar pero también la recompensa de reducir costos o tiempo.
RM. Es el proceso por el cual el project manager y el project team, identifican, analizan, clasifican y determinan que acciones tomar ante los posibles riesgos de un proyecto. Esto implica costos y riesgos segundarios que la solución de problemas pueda generar.
Un proyecto crítico debe tener un análisis completo de riesgos, es decir es directamente proporcional a la criticidad y complejidad del proyecto.
Disposición a aceptar el riesgo = Utility Function o tolerancia al riesgo.

## Slide 14: Procesos de la G. Riesgo
Son 6 procesos
  Risk Management Planning
  Risk Identification
  Qualitative Risk Analysis
  Quantitative Risk Analysis
  Risk Response Planning
  Risk Monitoring and Control
PLANEACIÓN
CONTROL

## Slide 15: Risk Breakdown Structure (RBS)

## Slide 16: Escalas de impacto (ejemplo)

## Slide 17: Mapa de Manejo de Riesgos

## Slide 18: Mapa
El mapa es una guía práctica para entender la trayectoria para incrementar la habilidad para manejar riesgos por medio de transiciones a través de los cinco estados. En cada estado existe una visión de la dirección del camino a seguir

## Slide 19: Mapa
1.
Problema
3.
Prevención
5.
Oportunidad
4.
Anticipación
2.
Mitigar
Ventaja
competitiva
Satisfacción
cliente
Incremento
predicción
Maximizando
oportunidades

## Slide 20: Direcciones del Mapa
Para lograr el siguiente estado usted necesita:
  Visión – guía el camino al ss estado
  Metas – provee realizaciones incrementales en la capacidad para manejar el riesgo
  Estrategia – actividad que soporta el logro de las metas
Las cuales son proporcionadas por el Mapa de Manejo de Riesgos

## Slide 21: Direcciones del proceso
El proceso se relaciona con las actividades de ejecución del manejo de riesgos efectiva y eficientemente.
El 1er paso es definir el proceso de identificación de los riesgos y la fuente de ellos
El siguiente paso es definir el proceso de análisis.

## Slide 22: Direcciones del proceso
Luego está el proceso de desarrollo y ejecución del plan de acción de riesgos
Proceso de seguimiento
Proceso de resolver

## Slide 23: Direcciones para la infraestructura
Desarrollo de políticas
Definir procesos estándar
Entrenar tecnología para riesgos
Verificar quejas
Mejorar la práctica

## Slide 24: Direcciones para implementación
Establecer la iniciativa
Desarrollar el plan
Elaborar el proceso estándar
Evaluar los riesgos
Controlar los riesgos

## Slide 25: Direcciones para la gente
Problema
Mitigar
Prevenir
Anticipar
Oportunidad

## Slide 26: Gerencia de Adquisición y Calidad
Siguiente Clase

## Slide 27: Referencias
Autor – Maria Mercedes Corral S, MsC
Gestión de Proyectos Informáticos
mcorral@javeriana.edu.co
PMBOK, Fourth Edition
Harold Kerzner, Project Management, A system approach to Planning, Schedulling and Controlling
Alberto Cueto, Profesor Maestría y Especialización U. de los Andes
http://www.sei.cmu.edu/risk/index.html