## Sheet1
Datos desactualizados
Nombre Proyecto: | SU IMAGEN EN EL SECTOR
Sigla:
| Tarifa Hora | Cantidad Horas | SubTotal | Total
WBS Items
1. Inicio |  |  |  | 8880000
Gerente del Proyecto | 120000 | 14 | 1680000
Analista de sistemas | 60000 | 20 | 1200000
Compra poliza cumplimiento | 6000000 |  | 6000000
2. Planeación. |  |  |  | 9360000
Gerente del Proyecto | 120000 | 22 | 2640000
Lider Funcional | 120000 | 12 | 1440000
Arquitecto de software | 110000 | 48 | 5280000
3. Ejecución. |  |  |  | 220960000
Lider Funcional | 120000 | 200 | 24000000
Consultor experto CRM | 120000 | 400 | 48000000
Consultor Junior CRM | 100000 | 400 | 40000000
Consultor implementador E-LEARNING 3 | 110000 | 536 | 58960000
Ingeniero de software | 100000 | 300 | 30000000
Contratación de pruebas empresa Utest.com |  |  | 20000000
4. Monitoreo y Control |  |  |  | 2400000
Gerente del Proyecto | 120000 | 20 | 2400000
5. Transición |  |  |  | 2960000
Gerente del Proyecto | 120000 | 10 | 1200000
Arquitecto software | 110000 | 16 | 1760000
6. Reservas |  |  | 69749500.4 | 69397502
| Tarifa Mes | Cantidad | SubTotal | Total
Costos directos |  |  |  | 23790000
Puesto de trabajo(Computador, acceso a Internet, Linea Telefonica) | 300000 | 7 | 11130000
Maquina virtual grande Windows Azure | 400000 | 2 | 4240000
Maquina virtual mediana Sql Server | 200000 | 2 | 2120000
Instancias de rol web y trabajo medianas | 100000 | 4 | 2120000
Unidades de cache | 12000 | 5 | 318000
Backup de 500gb | 480000 | 1 | 2544000
Red virtual vpn 1000 horas | 60000 | 1 | 318000
Papeleria | 1000000 | 1 | 1000000
|  |  | Total | 337747502
| Tarifa Mes | Cantidad | SubTotal | Total
Otros Costos
2. Costos Indirectos |  |  |  | 11000000
Alquiler de oficinas | 8000000 | 1 | 8000000
Transpote urbano,parqueaderos,gasolina | 1000000 |  | 1000000
Cafeteria | 2000000 | 1 | 2000000
|  |  | Total | 11000000
|  |  | Total Sin IVA | 348747502
|  |  | Total Con IVA | 404547102.32