## Parámetros
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación | 1 | Activo
ORGANIZACIONAL | Planeación | 3 | Materializado
TECNICA | Ejecución | 5 | Inactivo
EXTERNA | Control
Seguimiento
Comunicación
Personas
Recursos
Cultura
Procesos
Infraestructura
Requerimientos
Calidad
Integración
Clientes
Proveedores
Regulaciones
Contexto

## Categorias
CATEGORIAS DE RIESGOS
CATEGORÍA | Descripción
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación
GERENCIA DE PROYECTO | Ejecución
GERENCIA DE PROYECTO | Control
GERENCIA DE PROYECTO | Seguimiento
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación
ORGANIZACIONAL | Personas
ORGANIZACIONAL | Recursos
ORGANIZACIONAL | Cultura
ORGANIZACIONAL | Procesos
TECNICA | Infraestructura
TECNICA | Requerimientos
TECNICA | Calidad
TECNICA | Integración
EXTERNA | Clientes
EXTERNA | Proveedores
EXTERNA | Regulaciones
EXTERNA | Contexto

## Impacto
Condiciones definidas para las escalas de impacto en el Riesgo, para los principales objetivos del proyecto
Objetivo | Escala relativa o absoluta (Para impactos negativos)
Costo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Tiempo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Alcance | No cambia el alcance | Cambio de alcance moderado | Cambio de alcance significativo
Calidad | Aceptación de todos los entregables | Aceptación de entregables con pendientes | No aceptación de entregables
IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
| 1 | 3 | 5

## Probabilidad
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5 | Muy Probable | Probabilidad de ocurrencia mayor al 80%
4 | Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 60% y el 80%
3 | Poco Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 60%

## Cuantificación
PROBABILIDAD
|  |  | Poco Probable | Probable | Muy Probable
IMPACTO | Alto | 5 | 5 | 15 | 25
| Medio | 3 | 3 | 9 | 15
| Bajo | 1 | 1 | 3 | 5
|  |  | 1 | 3 | 5
Impacto

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
Nombre Proyecto: |  |  |  |  | Líder Proyecto:
ID Proyecto: |  |  |  |  | Unidad Gestora:
Fecha Elaboración: |  |  |  |  | Sponsor:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | PLAN DE RESPUESTA
Categoría | Subcategoría | Id Riesgo | Fecha Identificación | Causa | Riesgo | Consecuencia de la materialización | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Cuantificación | Tipo de respuesta | Acciones Preventivas | Acciones Correctivas | Disparador | Estado | Responsable
|  |  | 2018-10-11 | la poca agilidad en la toma de decisiones sobre procesos clínicos y operativos dentro de la Facultad | dilatar los tiempos de definición, desarrollo e implementación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a la poca agilidad en la toma de decisiones sobre procesos clínicos y operativos dentro de la Facultad Existe el riesgo de dilatar los tiempos de definición, desarrollo e implementación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 1 | 5 | 5 | Controlar | Establecer un equipo base del proyecto a nivel técnico y funcional, con una dedicación suficiente, que permita facilitar los procesos de definición y aprobación | Revisar y controlar con el equipo base los tiempos necesarios para las definiciones en los distintos niveles que demanda el proyecto | Retrasos en las definiciones de requerimientos, desarrollos y pruebas, así como cualquier otra documentación requerida para asegurar la implementación de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | problemas en la comunicación entre el equipo del proyecto | generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a problemas en la comunicación entre el equipo del proyecto Existe el riesgo de generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Involucrar al equipo administrativo y operativos de los distintos procesos de las clínicas odontológicas desde las primeras sesiones de análisis y definición con el fin de tener la información suficiente y de primera mano para establecer los requerimientos | revisión y ajuste de requerimientos y desarrollos | generación durante el proceso de pruebas funcionales de incidentes o cambio no contemplados en la definición de los requerimientos y ajustes de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | la falta de claridad en procesos clínicos por parte de algunos usuarios | construir personalizaciones erróneas sobre la herramienta | desarrollos a la medida no alineados con la realidad de los procesos clínicos, reprocesos y retrasos en la entrega del proyecto | Debido a la falta de claridad en procesos clínicos por parte de algunos usuarios Existe el riesgo de construir personalizaciones erróneas sobre la herramienta lo que genera como consecuencia desarrollos a la medida no alineados con la realidad de los procesos clínicos, reprocesos y retrasos en la entrega del proyecto | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Involucrar al equipo administrativo y operativos de los distintos procesos de las clínicas odontológicas desde las primeras sesiones de análisis y definición con el fin de tener la información suficiente y de primera mano para establecer los requerimientos | revisión y ajuste de requerimientos y desarrollos | generación durante el proceso de pruebas funcionales de incidentes o cambio no contemplados en la definición de los requerimientos y ajustes de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | la falta de disponibilidad y/o disposición por parte del equipo del proyecto | bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a la falta de disponibilidad y/o disposición por parte del equipo del proyecto Existe el riesgo de bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Establecer un equipo base del proyecto a nivel técnico y funcional, con una dedicación suficiente, que permita facilitar los procesos de definición y aprobación | Revisar y controlar con el equipo base los tiempos necesarios para las definiciones en los distintos niveles que demanda el proyecto | Retrasos en las definiciones de requerimientos, desarrollos y pruebas, así como cualquier otra documentación requerida para asegurar la implementación de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | no contar con tiempo adicional al asignado de sus actividades diarias | bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a no contar con tiempo adicional al asignado de sus actividades diarias Existe el riesgo de bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Establecer un equipo base del proyecto a nivel técnico y funcional, con una dedicación suficiente, que permita facilitar los procesos de definición y aprobación | Revisar y controlar con el equipo base los tiempos necesarios para las definiciones en los distintos niveles que demanda el proyecto | Retrasos en las definiciones de requerimientos, desarrollos y pruebas, así como cualquier otra documentación requerida para asegurar la implementación de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | no contar con procesos de aprobación claramente definidos para la entrega y aceptación de entregables del proyecto | dilatar los tiempos establecidos de aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a no contar con procesos de aprobación claramente definidos para la entrega y aceptación de entregables del proyecto Existe el riesgo de dilatar los tiempos establecidos de aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 3 | 3 | 9 | Controlar | Establecer un equipo base del proyecto a nivel técnico y funcional, con una dedicación suficiente, que permita facilitar los procesos de definición y aprobación | Revisar y controlar con el equipo base los tiempos necesarios para las definiciones en los distintos niveles que demanda el proyecto | Retrasos en las definiciones de requerimientos, desarrollos y pruebas, así como cualquier otra documentación requerida para asegurar la implementación de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | ausencias no programadas del equipo del proyecto por incapacidades, vacaciones o renuncia | bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a ausencias no programadas del equipo del proyecto por incapacidades, vacaciones o renuncia Existe el riesgo de bloquear procesos de definición, validación y/o aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 3 | 1 | 3 | Monitorear
|  |  | 2018-10-11 | deficiencia en el proceso de pruebas funcionales y/o técnicas sobre el software | no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación | incidentes en ambiente de producción | Debido a deficiencia en el proceso de pruebas funcionales y/o técnicas sobre el software Existe el riesgo de no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción | 5 | 3 | 15 | Mitigar | *Con base en los requerimientos definidos y los procesos de clínicas odontológicas definir los casos de prueba *Involucrar en las pruebas a los líderes funcionales de cada proceso de clínicas odontológicas | *Ampliar la dedicación para los tiempos de pruebas *Atender los incidentes y ajustes en ambiente de producción durante el proceso de estabilización | *Tiempos muy cortos dedicados a los procesos de pruebas funcionales *Poca documentación de la evidencia sobre las pruebas realizadas *Alto nivel de incidentes de la aplicación en ambiente de producción | Activo
|  |  | 2018-10-11 | falta de tiempos para la realización de pruebas funcionales sobre el software | no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación | incidentes en ambiente de producción | Debido a falta de tiempos para la realización de pruebas funcionales sobre el software Existe el riesgo de no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Establecer un equipo base del proyecto a nivel técnico y funcional, con una dedicación suficiente, que permita facilitar los procesos de definición y aprobación | Revisar y controlar con el equipo base los tiempos necesarios para las definiciones en los distintos niveles que demanda el proyecto | Retrasos en las definiciones de requerimientos, desarrollos y pruebas, así como cualquier otra documentación requerida para asegurar la implementación de la aplicación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | la resistencia al cambio que puede generar el nuevo software por parte de los usuarios: Funcionales, estudiantes, docentes o administradores | no hacer el uso adecuado de la aplicación | incidentes en ambiente de producción, generación de malas prácticas en los procesos clínicos, errores en el registro clínico y/o retrasos en la implementación del proyecto | Debido a la resistencia al cambio que puede generar el nuevo software por parte de los usuarios: Funcionales, estudiantes, docentes o administradores Existe el riesgo de no hacer el uso adecuado de la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción, generación de malas prácticas en los procesos clínicos, errores en el registro clínico y/o retrasos en la implementación del proyecto | 3 | 3 | 9 | Controlar | *Involucrar al equipo administrativo y operativos de los distintos procesos de las clínicas odontológicas desde las primeras sesiones de análisis y definición con el fin de tener la información suficiente y de primera mano para establecer los requerimientos *Realizar adecuadamente los procesos de capacitación para los distintos grupos de usuarios de la aplicación | Acompañamiento en ambiente de producción del equipo de estabilización conformado por el equipo base del proyecto y el equipo de soporte del proveedor | Falta de participación de los usuarios en las sesiones de definición, pruebas y capacitación | Activo
|  |  | 2018-10-11 | a la mala definición de pruebas de carga y estrés | no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación | incidentes en ambiente de producción | Debido a a la mala definición de pruebas de carga y estrés Existe el riesgo de no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Con base en los requerimientos definidos y los procesos de clínicas odontológicas definir los casos de prueba | Afinar en ambiente de producción la infraestructura y capacidad de la aplicación durante el periodo de estabilización | *Tiempos muy cortos dedicados a los procesos de pruebas de carga *Poca documentación de la evidencia sobre las pruebas realizadas *Problemas de desempeño en los procesos masivos de las clínicas odontológicas | Activo
|  |  | 2018-10-11 | poca flexibilidad en algunos procesos gestionados a través de la aplicación | que la aplicación no responda a las necesidades de la Facultad | incidentes en ambiente de producción, generación de malas prácticas en los procesos clínicos, errores en el registro clínico y/o retrasos en la implementación del proyecto | Debido a poca flexibilidad en algunos procesos gestionados a través de la aplicación Existe el riesgo de que la aplicación no responda a las necesidades de la Facultad lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción, generación de malas prácticas en los procesos clínicos, errores en el registro clínico y/o retrasos en la implementación del proyecto | 3 | 1 | 3 | Monitorear
|  |  | 2018-10-11 | Retrasos en el desarrollos de las integraciones entre Javedent y Peoplesoft | generar retrasos en el proceso de pruebas e implementación | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a Retrasos en el desarrollos de las integraciones entre Javedent y Peoplesoft Existe el riesgo de generar retrasos en el proceso de pruebas e implementación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 3 | 3 | 9 | Controlar
|  |  | 2018-10-11 | falta de información o inconsistencias en los datos registrados en Peoplesoft a nivel de listas de clases, asociación de profesores, etc. | afectar la calidad de la información académica y administrativa cargada en Javedent | la aparición de reprocesos en la operación de las clínicas que afecta los procesos de atención de pacientes | Debido a falta de información o inconsistencias en los datos registrados en Peoplesoft a nivel de listas de clases, asociación de profesores, etc. Existe el riesgo de afectar la calidad de la información académica y administrativa cargada en Javedent lo que genera como consecuencia la aparición de reprocesos en la operación de las clínicas que afecta los procesos de atención de pacientes | 5 | 3 | 15 | Mitigar
|  |  | 2018-10-11 | inconvenientes técnicos, falta de entendimiento o falta de recursos disponibles | generar retrasos en la ejecución y entrega de los desarrollos | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a inconvenientes técnicos, falta de entendimiento o falta de recursos disponibles Existe el riesgo de generar retrasos en la ejecución y entrega de los desarrollos lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 5 | 1 | 5 | Controlar
|  |  | 2018-10-11 | retrasos en la elaboración y entrega de las plantillas de migración con los catálogos y demás información requerida | no contar con la información suficiente para realizar la carga de los parámetros requeridos para la operación normal del sistema | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a retrasos en la elaboración y entrega de las plantillas de migración con los catálogos y demás información requerida Existe el riesgo de no contar con la información suficiente para realizar la carga de los parámetros requeridos para la operación normal del sistema lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 3 | 3 | 9 | Controlar
|  |  | 2018-10-11 | retrasos o tiempos adicionales requeridos para el proceso de contratación de la nueva infraestructura de la Universidad | generar retrasos en la instalación, configuración y pruebas integrales y pruebas de carga sobre Javedent | un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | Debido a retrasos o tiempos adicionales requeridos para el proceso de contratación de la nueva infraestructura de la Universidad Existe el riesgo de generar retrasos en la instalación, configuración y pruebas integrales y pruebas de carga sobre Javedent lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema, el cual se estima para el primer semestre de 2019 | 3 | 1 | 3 | Monitorear
Asistencia de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad
Note on M12: - Definir Plan de Respuesta si Tipo de Respuesta es: Mitigar - Si Tipo de Respuesta es: Monitorear o Controlar, se debe hacer seguimiento al riesgo sin definir plan de acción