## Parámetros
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación | 1 | Activo
ORGANIZACIONAL | Planeación | 3 | Materializado
TECNICA | Ejecución | 5 | Inactivo
EXTERNA | Control
Seguimiento
Comunicación
Personas
Recursos
Cultura
Procesos
Infraestructura
Requerimientos
Calidad
Integración
Clientes
Proveedores
Regulaciones
Contexto

## Categorias
CATEGORIAS DE RIESGOS
CATEGORÍA | Descripción
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación
GERENCIA DE PROYECTO | Ejecución
GERENCIA DE PROYECTO | Control
GERENCIA DE PROYECTO | Seguimiento
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación
ORGANIZACIONAL | Personas
ORGANIZACIONAL | Recursos
ORGANIZACIONAL | Cultura
ORGANIZACIONAL | Procesos
TECNICA | Infraestructura
TECNICA | Requerimientos
TECNICA | Calidad
TECNICA | Integración
EXTERNA | Clientes
EXTERNA | Proveedores
EXTERNA | Regulaciones
EXTERNA | Contexto

## Impacto
Condiciones definidas para las escalas de impacto en el Riesgo, para los principales objetivos del proyecto
Objetivo | Escala relativa o absoluta (Para impactos negativos)
Costo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Tiempo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Alcance | No cambia el alcance | Cambio de alcance moderado | Cambio de alcance significativo
Calidad | Aceptación de todos los entregables | Aceptación de entregables con pendientes | No aceptación de entregables
IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
| 1 | 3 | 5

## Probabilidad
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5 | Muy Probable | Probabilidad de ocurrencia mayor al 80%
4 | Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 60% y el 80%
3 | Poco Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 60%

## Cuantificación
PROBABILIDAD
|  |  | Poco Probable | Probable | Muy Probable
IMPACTO | Alto | 5 | 5 | 15 | 25
| Medio | 3 | 3 | 9 | 15
| Bajo | 1 | 1 | 3 | 5
|  |  | 1 | 3 | 5
Impacto

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
Nombre Proyecto: | Implementación OnBase |  |  |  | Líder Proyecto:
ID Proyecto: | 1 |  |  |  | Unidad Gestora:
Fecha Elaboración: | 2019-10-09 |  |  |  | Sponsor:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | PLAN DE RESPUESTA
Categoría | Subcategoría | Id Riesgo | Fecha Identificación | Causa | Riesgo | Consecuencia de la materialización | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Cuantificación | Tipo de respuesta | Acciones Preventivas | Acciones Correctivas | Disparador | Estado | Que pasa si se materializa? | Responsable
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación | 1 | 2019-10-06 | Ausencia de miembros del equipo sin previa programaciòn (Incapacidades o renuncia) | bloqueo en procesos de definición, validación, aprobación, ejecución. | retrasos en la salida a producción del sistema, estimado para finales de Diciembre de 2019. | Debido a Ausencia de miembros del equipo sin previa programaciòn (Incapacidades o renuncia) Existe el riesgo de bloqueo en procesos de definición, validación, aprobación, ejecución. lo que genera como consecuencia retrasos en la salida a producción del sistema, estimado para finales de Diciembre de 2019. | 3 | 1 | 3 | Monitorear |  |  |  |  | Procesos sin terminar por tanto incumplimiento en entregas, calidad de entregables no suficiente por no ser completadas a causa de no tener los recursos suficientes. | Gerente de proyectos
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación | 2 | 2019-10-06 | problemas de comunicación en el equipo. | generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos | retrasos en la salida a producción del sistema, estimado para finales de Diciembre de 2019. | Debido a problemas de comunicación en el equipo. Existe el riesgo de generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos lo que genera como consecuencia retrasos en la salida a producción del sistema, estimado para finales de Diciembre de 2019. | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Involucrar a todos los interesados de los procesos en las definiciones de requerimientos y en el ciclo de implementación | revisión y ajuste de requerimientos y desarrollos | generación durante el proceso de pruebas funcionales de incidentes o cambio no contemplados en la definición de los requerimientos y ajustes de la aplicación | Activo | requicitos funcionales incompletos o que no concuerdad con las necesidades del usuario por problemas de comunicación. | Gerente de proyectos
TECNICA | Infraestructura | 3 | 2019-10-06 | Falta de ambiente de pruebas o preproducción que permita realizar pruebas de conceptos. | construir personalizaciones erróneas sobre la herramienta | perdida de tiempo y reproceso en la ejecución del proyecto. | Debido a Falta de ambiente de pruebas o preproducción que permita realizar pruebas de conceptos. Existe el riesgo de construir personalizaciones erróneas sobre la herramienta lo que genera como consecuencia perdida de tiempo y reproceso en la ejecución del proyecto. | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Configurar herramienta en nube de menor capacidad y costo que la de producciòn | Realizar pruebas de concepto y preconfiguraciones en ambiente de pruebas |  | Activo | demoras en entrgas y baja calidad en pruebas por no tener la infrastructura correspondiente. | Gerente de proyectos
EXTERNA | Proveedores | 4 |  | Incumplimiento en la implementación del sistema por parte del proveedor | Retrasaria el proyecto y los panes de migración o de digitalización de los documentos | perdida de tiempo en la ejecución del proyecto | Debido a los problemas de implementación o fase a producción del software por parte del proveedor, es posible que los tiempos asignados en el cronograma puedan retrasarse y afectar la salida del proyecto, puesto que existe una migración de lo fisico a la digitalización. | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Realizar la digitalización desde el inicio del proyecto sobre la documentación ya existente | Realizar un plan que participe en paralelo con el proyecto, que inicie con la digitalización de los documentos ya existente y los nuevos documentos que se agreguen mantenerlos en fisico y digitalizarlos tambien | Medición de tiempos de entrega del software por parte del proveedor | Activo | No cumplir con cronograma , perdida de confianza en equipo TI responsable del proyecto. | Gerente de proyectos
EXTERNA | Proveedores | 5 | 2019-10-06 | Recursos de proveedor no disponible para soporte, en dias previos a implementación en producción. | Detener paso a produccion por no tener el soporte necesario de parte del proveedor | Incumplimiento de fecha de paso a producción con los interesados del proyecto, pérdida de credibilidad en el proyecto. | El proveedor no tiene disposición de recursos para brindar soporte dias previos al paso a produccion, lo que podria implicar aplazar el paso a produccion y por tanto generar un incumplimiento en las fechas pactadas en el coronograma y compromisos con los diferentes interesados del proyecto. | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Realizar un compromiso contractual con el proveedor que permita disponibilidad adicional del proveedor 10 días antes del paso a producción, incluir que este tiempo puede ser pagado con horas que sobren del proyecto. | Ejecutar compromiso contractual con el proveedor cuando se necesite el soporte. |  |  | Retrazo en implementacion en produccion , incumplimiento de contrato por parte del proveedor se deben validar consecuencias legales | Gerente de proyectos
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación | 6 | 2019-10-06 | No comunicar despliegue de proyecto a todos los interesados | Fallas inesperadas en procesos de los interesados que no fueron involucrados en el proyecto. | Procesos de la organización detenidos por falta de comunicación. | Debido a que no se realizó la comunicación a todos los interesados en el proyecto de la implementación del mismo se puede incurrir en fallos de procesos ya establecidos en la organización que impliquen gestión de documentos, por no gestionarlos por los nuevos canales de gestión de documentos. | 3 | 1 | 3 | Monitorear | Plan de contingencia de procesos antiguos, no deshabilitar opciones legadas de los sistemas antes de estabilizar todo el proyecto en producción. | Habilitar opciones antiguas de gestión de documentos | reprote de error por parte de area funcional | Activo | perdidad de confianza en equipo de trabajo del proyecto por no tener en cuenta a todos los interesados en el proyecto , procesos ejecutados a medias por no contar con la herramienta de gestion de documentos correcta. | Gerente de proyectos
Note on M12: - Definir Plan de Respuesta si Tipo de Respuesta es: Mitigar - Si Tipo de Respuesta es: Monitorear o Controlar, se debe hacer seguimiento al riesgo sin definir plan de acción